## 進捗管理表
				アンケート調査協力サイト					進捗管理表					Division					未定					作成者					荒張 武					更新者					荒張 武

				Group					-					作成日					2017/05/18					更新日					2017/05/24

作成手順については、こちらをクリック
No.		タスク					予定		担当者				作業期間					レビュー完了日					進捗率				備考
		大分類					中分類					小分類					実績					作業開始日					作業終了日
1		P00.システム企画					システム検討					予定		荒張 武				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18
2					UIスケッチ					予定		荒張 武				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18
3		P01.要件定義					進捗管理表作成					予定		荒張 武				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18
4					要件定義書作成					予定		荒張 武				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18
5		P02.概要設計					画面遷移図作成					予定		荒張 武				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/19
6					画面定義書作成					予定		荒張 武				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19
7		P03.詳細設計					ER図作成					予定		荒張 武				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19
8					テーブル定義書作成					予定		荒張 武				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19
9					詳細設計書作成					予定		荒張 武				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19
10		P04.プログラミング					ユーザ登録・ログイン機能					全体のテーブル・画面作成					予定		荒張 武				2017/05/22					2017/05/26					100.0%				ここで全ページのテキストボックスやボタンなどを作成（おおまかに）
				実績		荒張 武				2017/05/19					2017/05/26
11					ユーザ登録・ログイン機能					予定		荒張 武				2017/05/22					2017/05/22					100.0%				以前作ったものを再利用する
				実績		荒張 武				2017/05/22					2017/05/22
12					アンケート作成機能					画面作成・データ登録					予定		荒張 武				2017/05/22					2017/05/24					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/22					2017/05/25
13					選択肢追加					予定		荒張 武				2017/05/22					2017/05/24					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/22					2017/05/22
14					アンケート回答機能					画面作成・データ登録					予定		荒張 武				2017/05/24					2017/05/24					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/22					2017/05/25
15					アンケート閲覧機能					画面作成					予定		荒張 武				2017/05/25					2017/05/25					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/22					2017/05/25
16					ポイント処理					データ取得・表示					予定		荒張 武				2017/05/26					2017/05/26					100.0%
				実績		荒張 武				2017/05/25					2017/05/25
13					仕上げ・予備日					予定		荒張 武				2017/05/29					2017/05/29					100.0%				デザインに力を入れる
				実績		荒張 武				2017/05/26					2017/05/29
14		P05.テスト					単体テスト					単体テスト仕様書作成					予定		荒張 武				2017/05/30					2017/05/30
				実績		荒張 武
15					単体テスト実施					予定		荒張 武				2017/05/30					2017/05/30
				実績		荒張 武
16					結合テスト					結合テスト仕様書作成					予定		荒張 武				2017/05/31					2017/05/31
				実績		荒張 武
17					結合テスト実施					予定		荒張 武				2017/05/31					2017/05/31
				実績		荒張 武
18		P06.プレゼンテーション					プレゼンテーション準備					プレゼンテーション資料作成					予定		荒張 武				2017/05/30					2017/05/30
				実績		荒張 武
19					プレゼンテーション練習					予定		荒張 武				2017/05/31					2017/05/31
				実績		荒張 武
20					プレゼンテーション					予定		荒張 武				2017/06/01					2017/06/01
				実績		荒張 武

【進捗管理表作成手順】
1. ヘッダに作成するシステム名、作成日、作成部署、作成者名を記入
2. 各工程ごとで実施すべき作業タスクを洗い出し、記入
		※ プログラミング工程については、機能ごとに分割すること
3. 予定の担当者欄に対応予定の担当者名を記入
4. 各作業タスクの想定工数を見積もり、予定の作業開始日と作業終了日欄に記入
5. 予定のレビュー完了日は、作業予定終了日と同一で記入
		※ レビューとは、ユーザやプロジェクトリーダ、設計者などによるその作業タスクのチェック

【進捗管理表運用手順】
1. 毎日作業終了時に進捗率を更新
		※ 進捗率は、その作業タスクが全て完了した場合を100%とし、作業完了割合を%で算定
2. 実績の担当者欄、作業開始日、作業終了日、レビュー日を記入
		※ 各作業進捗の遅れが1日以上となった場合、早めに相談すること