## 進捗管理表
|  |  | 受講予約管理システム |  | 進捗管理表 |  |  |  |  | Division |  | - |  |  | 作成者 | 初谷惇志 | 更新者 | 初谷惇志
[10 empty] | Group |  | - |  |  | 作成日 | 2017-05-18 | 更新日 | 2017-05-23
作成手順については、こちらをクリック
No. | タスク |  |  |  |  | 予定 | 担当者 | 作業期間 |  |  | レビュー完了日 |  | 進捗率 | 備考
| 大分類 | 中分類 |  | 小分類 |  | 実績 |  | 作業開始日 | 作業終了日
1 | P00.システム企画 | システム検討 |  |  |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | 2017-05-18 |  | 100% | [5 empty] | 【進捗管理表作成手順】
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | 2017-05-18 | [7 empty] | 1. ヘッダに作成するシステム名、作成日、作成部署、作成者名を記入
2 |  | UIスケッチ |  |  |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | 2017-05-18 |  | 100% | ここまで午前中 |  |  |  |  | 2. 各工程ごとで実施すべき作業タスクを洗い出し、記入
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | 2017-05-18 | [8 empty] | ※ プログラミング工程については、機能ごとに分割すること
3 | P01.要件定義 | 進捗管理表作成 |  |  |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | 2017-05-18 |  | 100% | 1時間強が目標 |  |  |  |  | 3. 予定の担当者欄に対応予定の担当者名を記入
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | 2017-05-18 | [7 empty] | 4. 各作業タスクの想定工数を見積もり、予定の作業開始日と作業終了日欄に記入
4 |  | 要件定義書作成 |  |  |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | 2017-05-18 |  | 100% | １５：３０まで |  |  |  |  | 5. 予定のレビュー完了日は、作業予定終了日と同一で記入
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | 2017-05-18 | [8 empty] | ※ レビューとは、ユーザやプロジェクトリーダ、設計者などによるその作業タスクのチェック
5 | P02.概要設計 | 画面遷移図作成 |  |  |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | 2017-05-18 |  | 100% | １７：００まで
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | 2017-05-18 | [7 empty] | 【進捗管理表運用手順】
6 |  | 画面定義書作成 |  |  |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 2017-05-19 |  | 100% | 翌日１０：００まで |  |  |  |  | 1. 毎日作業終了時に進捗率を更新
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 2017-05-19 | [8 empty] | ※ 進捗率は、その作業タスクが全て完了した場合を100%とし、作業完了割合を%で算定
7 | P03.詳細設計 | ER図作成 |  |  |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | 2017-05-19 |  | 100% | 翌日１２：００まで |  |  |  |  | 2. 実績の担当者欄、作業開始日、作業終了日、レビュー日を記入
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | 2017-05-19 | [8 empty] | ※ 各作業進捗の遅れが1日以上となった場合、早めに相談すること
8 |  | テーブル定義書作成 |  |  |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | 2017-05-19 |  | 100% | 翌日１５：００まで
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | 2017-05-19
9 |  | 詳細設計書作成 |  |  |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | 2017-05-19 |  | 100% | 翌日１８：００まで
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | 2017-05-22
10 | P04.プログラミング | ログイン機能 |  | 口座番号、pass照会機能 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-22 | 2017-05-22 |  | 2017-05-22 |  | 100% | 約４時間を目安
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22 |  | 2017-05-29
11 |  |  |  | 口座利用者表示機能 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |  | 2017-05-23 |  | 100% | 約４時間を目安
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22 |  | 2017-05-29
12 |  |  |  | ログアウト機能 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |  | 2017-05-23 |  | 100% | 約４時間を目安
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  | 2017-05-29
13 |  | 残高照会機能 |  | 残高照会機能 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-24 | 2017-05-24 |  | 2017-05-24 |  | 100% | 約４時間を目安
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-23 | 2017-05-23 |  | 2017-05-29
14 |  | 取引履歴照会機能 |  | 取引履歴照会機能 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  | 2017-05-25 |  | 100% | 初日が４時間、次の日は１時間を目安
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-23 | 2017-05-23 |  | 2017-05-29
15 |  | 振込機能 |  | 振込機能 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-25 | 2017-05-25 |  | 2017-05-25 |  | 100% | 約７時間を目安
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  | 2017-05-29
16 |  | 取引履歴機能 |  | 振込取引取消機能 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-26 | 2017-05-26 |  | 2017-05-26 |  | 100% | 約８時間を目安
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-24 | 2017-05-24 |  | 2017-05-29
17 |  | 口座開設機能 |  | 口座開設機能 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-29 | 2017-05-29 |  | 2017-05-29 |  | 100% | 約８時間を目安
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-24 | 2017-05-26 |  | 2017-05-29
18 | P05.テスト | 単体テスト |  | 単体テスト仕様書作成 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-30 | 2017-05-30 |  | 2017-05-30 |  |  | 約1時間を目安
実績
19 |  |  |  | 単体テスト実施 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-30 | 2017-05-30 |  | 2017-05-30 |  |  | 約３時間を目安
実績
20 |  | 結合テスト |  | 結合テスト仕様書作成 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-30 | 2017-05-30 |  | 2017-05-30 |  |  | 約1時間を目安
実績
21 |  |  |  | 結合テスト実施 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-30 | 2017-05-30 |  | 2017-05-30 |  |  | 約３時間を目安
実績
22 | P06.プレゼンテーション | プレゼンテーション準備 |  | プレゼンテーション資料作成 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  | 100% | 約３時間を目安
[6 empty] | 実績 |  | 2017-05-29 | 2017-05-29
23 |  |  |  | プレゼンテーション練習 |  | 予定 | 初谷 | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  | 約５時間を目安
実績
24 |  | プレゼンテーション |  |  |  | 予定 | 初谷 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  | 2017-06-01 |  |  | 担当時間
実績
25