## シナリオ一覧
				課金・有料アイテム購入システム					結合テスト仕様書					Division					-					作成者					金山 秀和					更新者					金山 秀和

				シナリオ一覧					Group					-					作成日					2017/05/30					更新日					2017/05/31

機能名(大分類)					課金機能					機能名(中分類)					-					機能名(小分類)					-

テスト区分					IT1

No.		シナリオNo					シナリオ概要					備考

1		AL1-01					ログインを行い、メニュー画面を通して希望課金額選択画面に遷移し、購入完了画面からログアウトし、再び同じアカウントでログインをする流れ					DBに購入情報が登録されているのかを確認

2		AL1-02					ログインを行い、メニュー画面を通して希望課金額選択画面に遷移し、購入完了画面からメニュー画面に遷移し、再び希望課金額選択画面に遷移する流れ					課金処理終了後にフォームへの入力情報が削除されているのかを確認

3		AL1-03					ログインを行い、メニュー画面を通して希望課金額選択画面、希望課金額確認画面へと遷移するが、結局行わずに希望課金額確認画面からメニュー画面まで戻り、再び希望課金額選択画面に遷移する流れ					希望課金額選択画面と希望課金額確認画面で「戻る」ボタンが押下されたときの、ラジオボタンの状態を確認

4		AL1-04					ログインを行い、メニュー画面を通して希望課金額選択画面に遷移するが、ラジオボタンを選択せず一度エラーメッセージを表示させてから、ラジオボタンを選択して購入を完了させログアウトしてから、再び同じアカウントでログインをする処理					エラーメッセージを一度表示された場合でも、DBに購入情報が登録されているか確認

5		AL1-05					ログインを行い、メニュー画面を通して希望課金額選択画面に遷移する。その後、課金完了画面に遷移するが、その画面でブラウザバックを行う。また「購入」ボタンを押し、購入完了画面からログアウトする。そこから、ログインしていたアカウントで再度ログインするまでの流れ					ブラウザバックをした場合、購入情報が二重で登録されていないかを確認

6		AL1-06					ログインを行い、メニュー画面を通して希望課金額選択画面に遷移する。その後、課金完了画面に遷移するが、その画面で更新（リロード）を行う。その後、同じ画面でログアウトを行い、ログインしていたアカウントで再度ログインするまでの流れ					更新（リロード）をした場合、購入情報が二重で登録されていないかを確認

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

シナリオごとにDBにテストデータを登録して行うこともある。
その場合は、テストデータ用のファイルを別途作成し、シナリオと紐づく形にすると良い。

## シナリオ_AL1-01
				課金・有料アイテム購入システム					結合テスト仕様書					Division					-					作成者					金山 秀和					更新者					金山 秀和

				シナリオ_AL1-01					Group					-					作成日					2017/05/30					更新日					2017/05/31

機能名(大分類)					課金機能					機能名(中分類)					-					機能名(小分類)					-

テスト区分					IT1					シナリオNo					AL1-01

No.		テスト項目ID					正常 / 異常			テスト項目					テスト条件					予想結果					担当者					実施日					テスト / 結果				レビュー日					備考

1		AL1-01-001					正常			メニュー画面に遷移					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					メニュー画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

2		AL1-01-002					正常			希望課金額選択画面に遷移					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					希望課金額選択画面に遷移に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

3		AL1-01-003					正常			各ラジオボタンが選択されていない状態か					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					各ラジオボタンは選択されていない状態					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

4		AL1-01-004					正常			希望課金額確認画面に遷移					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

5		AL1-01-005					正常			希望課金額を表示					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に希望課金額を表示する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

6		AL1-01-006					正常			課金完了画面に遷移					希望課金額確認画面にて、「購入」ボタンを押下					課金完了画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

7		AL1-01-007					正常			チップ（石）の所持数の更新					希望課金額確認画面にて、「購入」ボタンを押下					課金完了画面でチップの所持数が増加					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

8		AL1-01-008					正常			ログイン画面に遷移					課金完了画面において、「ログアウト」ボタンを押下					ログイン画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

9		AL1-01-009					正常			メニュー画面に遷移					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					メニュー画面に遷移					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

10		AL1-01-010					正常			DBに購入情報が登録されているかを確認					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					課金完了画面で表示されたチップの所持数と同じ数を表示					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

11

12

13

14

15

16

17

18

## シナリオ_AL1-02
				課金・有料アイテム購入システム					結合テスト仕様書					Division					-					作成者					金山 秀和					更新者					金山 秀和

				シナリオ_AL1-02					Group					-					作成日					2017/05/30					更新日					2017/05/31

機能名(大分類)					課金機能					機能名(中分類)					-					機能名(小分類)					-

テスト区分					IT1					シナリオNo					AL1-02

No.		テスト項目ID					正常 / 異常			テスト項目					テスト条件					予想結果					担当者					実施日					テスト / 結果				レビュー日					備考

1		AL1-02-001					正常			メニュー画面に遷移					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					メニュー画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

2		AL1-02-002					正常			希望課金額選択画面に遷移					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					希望課金額選択画面に遷移に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

3		AL1-02-003					正常			各ラジオボタンが選択されていない状態か					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					各ラジオボタンは選択されていない状態					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

4		AL1-02-004					正常			希望課金額確認画面に遷移					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

5		AL1-02-005					正常			希望課金額を表示					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に希望課金額を表示する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

6		AL1-02-006					正常			課金完了画面に遷移					希望課金額確認画面にて、「購入」ボタンを押下					課金完了画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

7		AL1-02-007					正常			チップ（石）の所持数の更新					希望課金額確認画面にて、「購入」ボタンを押下					課金完了画面でチップの所持数が増加					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

8		AL1-02-008					正常			メニュー画面に遷移					課金完了画面にて、「メニュー」ボタンを押下					メニュー画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

9		AL1-02-009					正常			希望課金額選択画面に遷移					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					希望課金額選択画面に遷移に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

10		AL1-02-010					正常			各ラジオボタンが選択されていない状態か					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					各ラジオボタンは選択されていない状態					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

11

12

13

14

15

16

17

18

## シナリオ_AL1-03
				課金・有料アイテム購入システム					結合テスト仕様書					Division					-					作成者					金山 秀和					更新者					金山 秀和

				シナリオ_AL1-03					Group					-					作成日					2017/05/30					更新日					2017/05/31

機能名(大分類)					課金機能					機能名(中分類)					-					機能名(小分類)					-

テスト区分					IT1					シナリオNo					AL1-03

No.		テスト項目ID					正常 / 異常			テスト項目					テスト条件					予想結果					担当者					実施日					テスト / 結果				レビュー日					備考

1		AL1-03-001					正常			メニュー画面に遷移					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					メニュー画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

2		AL1-03-002					正常			希望課金額選択画面に遷移					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					希望課金額選択画面に遷移に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

3		AL1-03-003					正常			各ラジオボタンが選択されていない状態か					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					各ラジオボタンは選択されていない状態					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

4		AL1-03-004					正常			希望課金額確認画面に遷移					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

5		AL1-03-005					正常			希望課金額を表示					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に希望課金額を表示する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

6		AL1-03-006					正常			希望課金額選択画面に遷移					希望課金額確認画面にて、「戻る」ボタンを押下					希望課金額選択画面に遷移に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

7		AL1-03-007					正常			いずれかのラジオボタンが選択されている状態か					希望課金額確認画面にて、「戻る」ボタンを押下					希望課金額選択画面に1回目に遷移した際に選択したラジオボタンが選択されている状態で表示					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

8		AL1-03-008					正常			メニュー画面に遷移					希望課金額選択画面にて、「戻る」ボタンを押下					メニュー画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

9		AL1-03-009					正常			希望課金額選択画面に遷移					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					希望課金額選択画面に遷移に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

10		AL1-03-010					正常			各ラジオボタンが選択されていない状態か					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					各ラジオボタンは選択されていない状態					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

11

12

13

14

15

16

17

18

## シナリオ_AL1-04
				課金・有料アイテム購入システム					結合テスト仕様書					Division					-					作成者					金山 秀和					更新者					金山 秀和

				シナリオ_AL1-04					Group					-					作成日					2017/05/30					更新日					2017/05/31

機能名(大分類)					課金機能					機能名(中分類)					-					機能名(小分類)					-

テスト区分					IT1					シナリオNo					AL1-04

No.		テスト項目ID					正常 / 異常			テスト項目					テスト条件					予想結果					担当者					実施日					テスト / 結果				レビュー日					備考

1		AL1-04-001					正常			メニュー画面に遷移					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					メニュー画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

2		AL1-04-002					正常			希望課金額選択画面に遷移					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					希望課金額選択画面に遷移に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

3		AL1-04-003					正常			各ラジオボタンが選択されていない状態か					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					各ラジオボタンは選択されていない状態					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

4		AL1-04-004					異常			エラーメッセージが表示されるか					希望課金額選択画面にて、いずれのラジオボタンを選択せずに「確認」ボタンを押下					赤字でエラーメッセージ「希望購入金額は必須項目です」を表示					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

5		AL1-04-005					正常			希望課金額確認画面に遷移					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

6		AL1-04-006					正常			希望課金額を表示					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に希望課金額を表示する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

7		AL1-04-007					正常			課金完了画面に遷移					希望課金額確認画面にて、「購入」ボタンを押下					課金完了画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

8		AL1-04-008					正常			チップ（石）の所持数の更新					希望課金額確認画面にて、「購入」ボタンを押下					課金完了画面でチップの所持数が増加					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

9		AL1-04-009					正常			ログイン画面に遷移					課金完了画面において、「ログアウト」ボタンを押下					ログイン画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

10		AL1-04-010					正常			メニュー画面に遷移					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					メニュー画面に遷移					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

11		AL1-04-011					正常			DBに購入情報が登録されているかを確認					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					課金完了画面で表示されたチップの所持数と同じ数を表示					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

12

13

14

15

16

17

18

## シナリオ_AL1-05
				課金・有料アイテム購入システム					結合テスト仕様書					Division					-					作成者					金山 秀和					更新者					金山 秀和

				シナリオ_AL1-05					Group					-					作成日					2017/05/30					更新日					2017/05/31

機能名(大分類)					課金機能					機能名(中分類)					-					機能名(小分類)					-

テスト区分					IT1					シナリオNo					AL1-05

No.		テスト項目ID					正常 / 異常			テスト項目					テスト条件					予想結果					担当者					実施日					テスト / 結果				レビュー日					備考

1		AL1-05-001					正常			メニュー画面に遷移					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					メニュー画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

2		AL1-05-002					正常			希望課金額選択画面に遷移					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					希望課金額選択画面に遷移に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

3		AL1-05-003					正常			各ラジオボタンが選択されていない状態か					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					各ラジオボタンは選択されていない状態					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

4		AL1-05-004					正常			希望課金額確認画面に遷移					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

5		AL1-05-005					正常			希望課金額を表示					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に希望課金額を表示する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

6		AL1-05-006					正常			課金完了画面に遷移					希望課金額確認画面にて、「購入」ボタンを押下					課金完了画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

7		AL1-05-007					正常			チップ（石）の所持数の更新					希望課金額確認画面にて、「購入」ボタンを押下					課金完了画面でチップの所持数が増加					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

8		AL1-05-008					異常			課金完了画面に遷移					課金完了画面にてブラウザバックを行い、希望課金額確認画面で「購入」ボタンを押下					課金完了画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

9		AL1-05-009					異常			チップ（石）の所持数の更新					課金完了画面にてブラウザバックを行い、希望課金額確認画面で「購入」ボタンを押下					1度購入完了したときの表示されたチップの所持数と再度遷移した画面でも同じ値					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

10		AL1-05-010					正常			ログイン画面に遷移					課金完了画面において、「ログアウト」ボタンを押下					ログイン画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

11		AL1-05-011					正常			メニュー画面に遷移					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					メニュー画面に遷移					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

12		AL1-05-012					正常			DBに購入情報が登録されているかを確認					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					課金完了画面で表示されたチップの所持数と同じ数を表示					金山					2017/05/31					NG				2017/05/31					ブラウザバックの際に「購入」ボタンを押下されたことで、購入情報が二重登録されていた

13

14

15

16

17

18

## シナリオ_AL1-06
				課金・有料アイテム購入システム					結合テスト仕様書					Division					-					作成者					金山 秀和					更新者					金山 秀和

				シナリオ_AL1-06					Group					-					作成日					2017/05/30					更新日					2017/05/31

機能名(大分類)					課金機能					機能名(中分類)					-					機能名(小分類)					-

テスト区分					IT1					シナリオNo					AL1-06

No.		テスト項目ID					正常 / 異常			テスト項目					テスト条件					予想結果					担当者					実施日					テスト / 結果				レビュー日					備考

1		AL1-06-001					正常			メニュー画面に遷移					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					メニュー画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

2		AL1-06-002					正常			希望課金額選択画面に遷移					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					希望課金額選択画面に遷移に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

3		AL1-06-003					正常			各ラジオボタンが選択されていない状態か					メニュー画面にて、「購入」ボタンを押下					各ラジオボタンは選択されていない状態					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

4		AL1-06-004					正常			希望課金額確認画面に遷移					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

5		AL1-06-005					正常			希望課金額を表示					希望課金額選択画面にて、いずれかのラジオボタンを選択し、「確認」ボタンを押下					希望課金額確認画面に希望課金額を表示する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

6		AL1-06-006					正常			課金完了画面に遷移					希望課金額確認画面にて、「購入」ボタンを押下					課金完了画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

7		AL1-06-007					正常			チップ（石）の所持数の更新					希望課金額確認画面にて、「購入」ボタンを押下					課金完了画面でチップの所持数が増加					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

8		AL1-06-008					異常			課金完了画面の表示					課金完了画面にてブラウザで更新（リロード）を行う					課金完了画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

9		AL1-06-009					異常			チップ（石）の所持数の更新					課金完了画面にてブラウザで更新（リロード）を行う					更新前に表示されたチップの所持数と更新した画面でも同じ値					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

10		AL1-06-010					正常			ログイン画面に遷移					課金完了画面において、「ログアウト」ボタンを押下					ログイン画面に遷移する					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

11		AL1-06-011					正常			メニュー画面に遷移					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					メニュー画面に遷移					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

12		AL1-06-012					正常			DBに購入情報が登録されているかを確認					有効なログインIDとPWを入力し「ログイン」ボタンを押下					課金完了画面で表示されたチップの所持数と同じ数を表示					金山					2017/05/31					OK				2017/05/31

13

14

15

16

17

18