## 進捗管理表
				課金・有料アイテム購入システム					進捗管理表					Division					-					作成者					金山 秀和					更新者					金山 秀和

				Group					-					作成日					2017/05/18					更新日					2017/05/30

作成手順については、こちらをクリック
No.		タスク					予定		担当者				作業期間					レビュー完了日					進捗率				備考
		大分類					中分類					小分類					実績					作業開始日					作業終了日
1		P00.システム企画					システム検討					予定		金山				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18					100％				進捗管理表作成時には実施済み
				実績		金山				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18
2					UIスケッチ					予定		金山				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18					100％				進捗管理表作成時には実施済み
				実績		金山				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18
3		P01.要件定義					進捗管理表作成					予定		金山				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18					100％				進捗管理表作成時には実施済み
				実績		金山				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18
4					要件定義書作成					予定		金山				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18					100％
				実績		金山				2017/05/18					2017/05/18					2017/05/18
5		P02.概要設計					画面遷移図作成					予定		金山				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19					100％				作業開始日は19日からとなっているが、時間があれば18日から作業を開始する
				実績		金山				2017/05/18					2017/05/19					2017/05/19
6					画面定義書作成					予定		金山				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19					100％
				実績		金山				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19
7		P03.詳細設計					ER図作成					予定		金山				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19					100％
				実績		金山				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19
8					テーブル定義書作成					予定		金山				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19					100％
				実績		金山				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19
9					詳細設計書作成					予定		金山				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/19					100％				5月19日現在、レビュー待ちの状態
				実績		金山				2017/05/19					2017/05/19					2017/05/22
10		P04.プログラミング					課金機能					予定		金山				2017/05/22					2017/05/24					2017/05/24					100％				作業期間は24日の正午ごろまでを予定※ログインの入口のみ実装
				実績		金山				2017/05/22					2017/05/23					2017/05/29
11					有料アイテム購入機能					予定		金山				2017/05/24					2017/05/26					2017/05/26					100％				作業期間は24日の午後から26日の午後3時頃までを予定
				実績		金山				2017/05/23					2017/05/24					2017/05/29
12					ログイン機能					ログイン機能					予定		金山				2017/05/26					2017/05/29					2017/05/29					100％				Strutsの実習演習３のログイン機能部分を転用
				実績		金山				2017/05/24					2017/05/24					2017/05/29
13					ユーザー登録機能					予定		金山				2017/05/29					2017/05/29					2017/05/29					100％				Strutsの実習演習３のユーザー登録機能部分を転用
				実績		金山				2017/05/24					2017/05/29					2017/05/29
14		P05.テスト					単体テスト					単体テスト仕様書作成					予定		金山				2017/05/30					2017/05/30					2017/05/30					100％
				実績		金山				2017/05/30					2017/05/30					2017/05/30
15					単体テスト実施					予定		金山				2017/05/30					2017/05/30					2017/05/30					100％
				実績		金山				2017/05/30					2017/05/30					2017/05/30
16					結合テスト					結合テスト仕様書作成					予定		金山				2017/05/31					2017/05/31					2017/05/31					100％
				実績		金山				2017/05/30					2017/05/31					2017/05/31
17					結合テスト実施					予定		金山				2017/05/31					2017/05/31					2017/05/31					100％
				実績		金山				2017/05/31					2017/05/31					2017/05/31
18		P06.プレゼンテーション					プレゼンテーション準備					プレゼンテーション資料作成					予定		金山				2017/05/30					2017/05/30					2017/05/30					100％
				実績		金山				2017/05/29					2017/05/29					2017/05/31
19					プレゼンテーション練習					予定		金山				2017/05/31					2017/05/31					2017/05/31					100％
				実績		金山				2017/05/31					2017/05/31					2017/05/31
20					プレゼンテーション					予定		金山				2017/06/01					2017/06/01					2017/06/01
				実績		金山

【進捗管理表作成手順】
1. ヘッダに作成するシステム名、作成日、作成部署、作成者名を記入
2. 各工程ごとで実施すべき作業タスクを洗い出し、記入
		※ プログラミング工程については、機能ごとに分割すること
3. 予定の担当者欄に対応予定の担当者名を記入
4. 各作業タスクの想定工数を見積もり、予定の作業開始日と作業終了日欄に記入
5. 予定のレビュー完了日は、作業予定終了日と同一で記入
		※ レビューとは、ユーザやプロジェクトリーダ、設計者などによるその作業タスクのチェック

【進捗管理表運用手順】
1. 毎日作業終了時に進捗率を更新
		※ 進捗率は、その作業タスクが全て完了した場合を100%とし、作業完了割合を%で算定
2. 実績の担当者欄、作業開始日、作業終了日、レビュー日を記入
		※ 各作業進捗の遅れが1日以上となった場合、早めに相談すること